## форма 1
Приложение 1 к постановлению от 26.03.2026 № 203/26
Краткосрочный план реализации в 2026 - 2028 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2026 - 2028 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>) | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3>
[9 empty] | всего | в том числе
[10 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников
[6 empty] | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по Асиновскому району |  |  | Х | Х | Х | 25498.87 | 20033.59 | 705 | 117529659.62 | 0 | 0 | 0 | 114997858.13 | 2531801.49 | Х | Х | Х | Х
2026 год |  |  | Х | Х | Х | 9587.56 | 7528.71 | 268 | 28054724.64 | 0 | 0 | 0 | 25522923.15 | 2531801.49 | Х | Х | Х | Х
1 | 4504 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 33 | 1962 | ТС ХВС | СМР (з) | 1413.1 | 996.06 | 34 | 3811747.21 | 0 | 0 | 0 | 3516068.67 | 295678.54 | 3826.82 | 12300 | 2026 | 1
2 | 4507 | г. Асино, ул. Боровая, д. 6 | 1969 | ТС ХВС ГВС | СМР (з) | 944.64 | 862.24 | 34 | 4079347.88 | 0 | 0 | 0 | 3762911.46 | 316436.42 | 4731.1 | 14813 | 2026 | 1
3 | 4407 | г. Асино, ул. им. Крупской, д. 18 | 1975 | ТС ХВС ГВС | СМР | 1522.7 | 1089.2 | 42 | 8873830.58 | 0 | 0 | 0 | 7902951.49 | 970879.09 | 8147.11 | 12337 | 2026 | 1
4 | 8469 | г. Асино, ул. им. Матросова, д. 7 | 1967 | К | ПСД | 276.7 | 220.6 | 14 | 121991.8 | 0 | 0 | 0 | 112990.88 | 9000.92 | 553 | 553 | 2026 | 1
5 | 4525 | г. Асино, ул. им. Олега Кошевого, д. 27 | 1992 | К | ПСД | 2623.21 | 1787.52 | 51 | 916997.76 | 0 | 0 | 0 | 849609.7 | 67388.06 | 513 | 513 | 2026 | 1
6 | 4550 | г. Асино, ул. им. Чернышевского, д. 15 | 1964 | ТС ХВС | СМР (з) | 1075.7 | 1003.2 | 41 | 3795691.15 | 0 | 0 | 0 | 3501258.08 | 294433.07 | 3783.58 | 9824 | 2026 | 1
7 | 4400 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 29 | 1964 | ТС ХВС ГВС | СМР (з) | 430.79 | 390.28 | 11 | 2231343.19 | 0 | 0 | 0 | 2058257.13 | 173086.06 | 5717.29 | 14813 | 2026 | 1
8 | 4417 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 5 | 1962 | ТС ХВС ГВС | СМР (з) | 554.5 | 495.73 | 14 | 2163560.72 | 0 | 0 | 0 | 1995732.57 | 167828.15 | 4364.39 | 14813 | 2026 | 1
9 | 4530 | г. Асино, ул. Сентябрьская, д. 73 | 1963 | ТС ХВС | СМР (з) | 324.4 | 300.3 | 14 | 1669552.51 | 0 | 0 | 0 | 1540044.75 | 129507.76 | 5559.62 | 12300 | 2026 | 1
10 | 4549 | г. Асино, ул. Тельмана, д. 41 | 1964 | ЭС | СМР | 421.82 | 383.58 | 13 | 390661.84 | 0 | 0 | 0 | 283098.42 | 107563.42 | 1018.46 | 3935 | 2026 | 1
2027 год |  |  | Х | Х | Х | 9405.61 | 7256.5 | 251 | 40928306.42 | 0 | 0 | 0 | 40928306.42 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4558 | г. Асино, ул. Боровая, д. 2 | 1968 | ТС ХВС | ПСД | 945.4 | 860.1 | 37 | 497997.9 | 0 | 0 | 0 | 497997.9 | 0 | 579 | 579 | 2027 | 1
2 | 8469 | г. Асино, ул. им. Матросова, д. 7 | 1967 | К | СМР | 276.7 | 220.6 | 14 | 5697877.4 | 0 | 0 | 0 | 5697877.4 | 0 | 25829 | 25829 | 2027 | 1
3 | 4525 | г. Асино, ул. им. Олега Кошевого, д. 27 | 1992 | К | СМР | 2623.21 | 1787.52 | 51 | 33126320.64 | 0 | 0 | 0 | 33126320.64 | 0 | 18532 | 18532 | 2027 | 1
4 | 4512 | г. Асино, ул. Николая Довгалюка, д. 4 | 1975 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 5560.3 | 4388.28 | 149 | 1606110.48 | 0 | 0 | 0 | 1606110.48 | 0 | 366 | 366 | 2027 | 1
2028 год |  |  | Х | Х | Х | 6505.7 | 5248.38 | 186 | 48546628.56 | 0 | 0 | 0 | 48546628.56 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4558 | г. Асино, ул. Боровая, д. 2 | 1968 | ТС ХВС | СМР | 945.4 | 860.1 | 37 | 10579230 | 0 | 0 | 0 | 10579230 | 0 | 12300 | 12300 | 2028 | 1
2 | 4512 | г. Асино, ул. Николая Довгалюка, д. 4 | 1975 | ТС ХВС ГВС | СМР | 5560.3 | 4388.28 | 149 | 37967398.56 | 0 | 0 | 0 | 37967398.56 | 0 | 8652 | 8652 | 2028 | 1

## Форма 2
Приложение 2 к постановлению от 26.03.2026 № 203/26
2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2026 - 2028 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Итого по Асиновскому району |  |  | 14785.21 |  |  |  |  | 117529659.62
2026 год |  |  | 7528.71 |  |  |  |  | 28054724.64
1 | 4504 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 33 | 996.06 | К | 2 |  | Итого | 3811747.21 | 3826.82 | 12300
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 3327192.78 | 3340.35 | 11229
[7 empty] | строительный контроль | 110009.85 | 110.45 | 240
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 359678.39 | 361.1 | 814
[7 empty] | строительный контроль | 14866.19 | 14.92 | 17
2 | 4507 | г. Асино, ул. Боровая, д. 6 | 862.24 | К | 2 |  | Итого | 4079347.88 | 4731.1 | 14813
| 4507 | г. Асино, ул. Боровая, д. 6 |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2771574.47 | 3214.39 | 11229
| 4507 | г. Асино, ул. Боровая, д. 6 |  |  |  |  | строительный контроль | 95230.1 | 110.45 | 240
| 4507 | г. Асино, ул. Боровая, д. 6 |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 435311.92 | 504.86 | 814
| 4507 | г. Асино, ул. Боровая, д. 6 |  |  |  |  | строительный контроль | 12868.93 | 14.92 | 17
| 4507 | г. Асино, ул. Боровая, д. 6 |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 728329.45 | 844.69 | 2460
| 4507 | г. Асино, ул. Боровая, д. 6 |  |  |  |  | строительный контроль | 36033.01 | 41.79 | 53
3 | 4407 | г. Асино, ул. им. Крупской, д. 18 | 1089.2 | К | 3 |  | Итого | 8873830.58 | 8147.11 | 12337
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 6794749.99 | 6238.3 | 8805
[7 empty] | строительный контроль | 173487.76 | 159.28 | 188
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 424892.88 | 390.1 | 814
[7 empty] | строительный контроль | 15771.61 | 14.48 | 17
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1416627.77 | 1300.61 | 2460
[7 empty] | строительный контроль | 48300.57 | 44.34 | 53
4 | 8469 | г. Асино, ул. им. Матросова, д. 7 | 220.6 | Д | 1 |  | Итого | 121991.8 | 553 | 553
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 121991.8 | 553 | 553
5 | 4525 | г. Асино, ул. им. Олега Кошевого, д. 27 | 1787.52 | К | 3 |  | Итого | 916997.76 | 513 | 513
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 916997.76 | 513 | 513
6 | 4550 | г. Асино, ул. им. Чернышевского, д. 15 | 1003.2 | К | 2 |  | Итого | 3795691.15 | 3783.58 | 9824
| 4550 | г. Асино, ул. им. Чернышевского, д. 15 |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 3328581.99 | 3317.95 | 8805
| 4550 | г. Асино, ул. им. Чернышевского, д. 15 |  |  |  |  | строительный контроль | 96823.85 | 96.52 | 188
| 4550 | г. Асино, ул. им. Чернышевского, д. 15 |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 355312.55 | 354.18 | 814
| 4550 | г. Асино, ул. им. Чернышевского, д. 15 |  |  |  |  | строительный контроль | 14972.76 | 14.93 | 17
7 | 4400 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 29 | 390.28 | К | 2 |  | Итого | 2231343.19 | 5717.29 | 14813
| 4400 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 29 |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1696917.46 | 4347.95 | 11229
| 4400 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 29 |  |  |  |  | строительный контроль | 43104.47 | 110.44 | 240
| 4400 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 29 |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 137553.46 | 352.45 | 814
| 4400 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 29 |  |  |  |  | строительный контроль | 5824.93 | 14.93 | 17
| 4400 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 29 |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 331633.07 | 849.73 | 2460
| 4400 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 29 |  |  |  |  | строительный контроль | 16309.8 | 41.79 | 53
8 | 4417 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 5 | 495.73 | К | 2 |  | Итого | 2163560.72 | 4364.39 | 14813
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1576152.3 | 3179.46 | 11229
[7 empty] | строительный контроль | 54750.9 | 110.45 | 240
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 186317.15 | 375.84 | 814
[7 empty] | строительный контроль | 7398.77 | 14.92 | 17
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 318225.04 | 641.93 | 2460
[7 empty] | строительный контроль | 20716.56 | 41.79 | 53
9 | 4530 | г. Асино, ул. Сентябрьская, д. 73 | 300.3 | К | 2 |  | Итого | 1669552.51 | 5559.62 | 12300
| 4530 | г. Асино, ул. Сентябрьская, д. 73 |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1497582.01 | 4986.96 | 11229
| 4530 | г. Асино, ул. Сентябрьская, д. 73 |  |  |  |  | строительный контроль | 33166.63 | 110.44 | 240
| 4530 | г. Асино, ул. Сентябрьская, д. 73 |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 134321.89 | 447.29 | 814
| 4530 | г. Асино, ул. Сентябрьская, д. 73 |  |  |  |  | строительный контроль | 4481.98 | 14.93 | 17
10 | 4549 | г. Асино, ул. Тельмана, д. 41 | 383.58 | К | 2 |  | Итого | 390661.84 | 1018.46 | 3935
[6 empty] | внутридомовая инженерная система электроснабжения | ремонт | 383359.04 | 999.42 | 3853
[7 empty] | строительный контроль | 7302.8 | 19.04 | 82
2027 год |  |  | 7256.5 |  |  |  |  | 40928306.42
1 | 4558 | г. Асино, ул. Боровая, д. 2 | 860.1 | К | 2 |  | Итого | 497997.9 | 579 | 579
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 446391.9 | 519 | 519
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 51606 | 60 | 60
2 | 8469 | г. Асино, ул. им. Матросова, д. 7 | 220.6 | Д | 1 |  | Итого | 5697877.4 | 25829 | 25829
[6 empty] | крыша | ремонт | 5578532.8 | 25288 | 25288
[7 empty] | строительный контроль | 119344.6 | 541 | 541
3 | 4525 | г. Асино, ул. им. Олега Кошевого, д. 27 | 1787.52 | К | 3 |  | Итого | 33126320.64 | 18532 | 18532
[6 empty] | крыша | ремонт | 32432762.88 | 18144 | 18144
[7 empty] | строительный контроль | 693557.76 | 388 | 388
4 | 4512 | г. Асино, ул. Николая Довгалюка, д. 4 | 4388.28 | К | 5 |  | Итого | 1606110.48 | 366 | 366
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 947868.48 | 216 | 216
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 188696.04 | 43 | 43
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 469545.96 | 107 | 107
2028 год |  |  | 5248.38 |  |  |  |  | 48546628.56
1 | 4558 | г. Асино, ул. Боровая, д. 2 | 860.1 | К | 2 |  | Итого | 10579230 | 12300 | 12300
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 9658062.9 | 11229 | 11229
[7 empty] | строительный контроль | 206424 | 240 | 240
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 700121.4 | 814 | 814
[7 empty] | строительный контроль | 14621.7 | 17 | 17
2 | 4512 | г. Асино, ул. Николая Довгалюка, д. 4 | 4388.28 | К | 5 |  | Итого | 37967398.56 | 8652 | 8652
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 22805891.16 | 5197 | 5197
[7 empty] | строительный контроль | 487099.08 | 111 | 111
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 3572059.92 | 814 | 814
[7 empty] | строительный контроль | 74600.76 | 17 | 17
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 10795168.8 | 2460 | 2460
[7 empty] | строительный контроль | 232578.84 | 53 | 53
<1> |  | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
<2> |  | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;
<3> |  | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5.
<4> |  | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие.
Примечание:
МКД - многоквартирный дом,
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства